## スケジュール
2018/07/17(火)
NASとADの設定スケジュール
| 進行区分 | 対象機器 | 作業内容 | 所要時間 | 作業日時 | 備考 | 完了チェック
| フェーズ1 | NAS1号機 | ファームウェアアップデート | 10分程度 |  | アップデート中はNASアクセス不可 | 未
|  | NAS1・2号機 | 各種設定 | 30分～1時間？ |  | 設定する項目を固める必要がある（syslog指定先とメールの設定） | 未
| フェーズ2 | NAS1・2号機 | AD連携設定 | 10分程度 |  | すぐに終わる予定 | 未
|  | NAS1・2号機 | アクセス制限設定 | 1時間前後 |  | 事前に共有フォルダの制限設定について相談する必要がある それに伴ってフォルダの追加・削除やADサーバのグループ・ユーザ追加・削除についての 話が出るかもしれない | 未
| フェーズX | ADサーバ2号機 （新規） | ADサーバの冗長化 | 構築：n時間 設置：30分 |  | AD2号機の配置場所とIPアドレスをどうするか（候補：VM7号機、IP：192.168.0.XXX） 構築自体はNASを止めたりAD1号機を止めたりすることはないので 業務に支障はないはず | 未
※NASの設定は全作業共通で設定中はセッションが切れるため、仕事に影響のない時間に行う
VM9号機（192.168.0.46)が色々起動してた（移動前のAD1がなぜか起動していた）のはどういうことなのか？
次世代WGで話し合って欲しいこと
・NASのフォルダ構成
・ADサーバのグループとユーザの構成

## フェーズ1-1
ファームウェアアップデート
(1) NAS1号機にログインする
ブラウザで192.168.0.14に接続する
・ユーザ名：admin
・PASS：いつもの（なし版）
(2) 管理の項目を選択する
アップデートの項目を選択する
(3) アップデート
アップデート実行する

## フェーズ1-2
各種設定
■ファイル共有
★共有フォルダー（11フォルダー）
使わないフォルダの整理を行う？
★ユーザー（ローカルユーザー 2ユーザー）
AD連携時に追加される
★グループ（ローカルグループ 3グループ）
AD連携時に追加される
●SMB（有効）
変更点なし
★AFP（有効）
無効化設定にする
●FTP（無効）
変更点なし
●SFTP（無効）
変更点なし
●Webアクセス（無効）
変更点なし
★NFS（有効）
無効化設定にする
★rsync（有効）
有効にする
■ストレージ
変更点なし
■Webサービス連携
変更点なし
■アプリケーション
変更点なし
■ネットワーク
★IPアドレス
1号機
LAN1：192.168.0.14
LAN2：192.168.101.14
デフォルトゲートウェイ：192.168.0.1
優先DNS：192.168.0.11
代替DNS：未設定（AD2号機完成次第設定）
2号機
LAN1：192.168.0.15
LAN2：192.168.101.15
デフォルトゲートウェイ：192.168.0.1
優先DNS：192.168.0.11
代替DNS：未設定（AD2号機完成次第設定）
●プロキシサーバー
変更点なし
★ワークグループ/ドメイン
ネットワークの参加方法
Active Directoryドメイン
Active Directoryドメイン設定
ドメインコントローラー検索：192.168.0.10
ドメイン名(NetBIOS名)*：
ドメイン名(DNS名)*：
ドメインコントローラー名(コンピューター名)*：
管理者ユーザー名*：
管理者パスワード*：
WINSサーバーアドレス：
[レ]ドメインコントローラーをNTPサーバーとして設定する
●ポートトランキング
変更なし
●サービスポート制限
変更なし
★SNMP
有効化する
バージョン：SNMPv2
SNMPコミュニティー名：TeraStation
トラップ通知：無効
トラップ通知コミュニティー名：ー
トラップ通知先IPアドレス：ー
|  | ●Pingテスト | active Directoryドメイン設定
省略
■バックアップ
★バックアップ
バックアップ方式：差分バックアップ
スケジュール：毎週土曜日1時
★レプリケーション（停止）
レプリケーションはCPU負荷とネットワーク負荷が大きかったため中止
●Time Machine（無効）
変更なし
■管理
★名称/時刻/言語
名称
1号機：TS3410D260⇒srvfile
2号機：TS3410D11C⇒srvfile3
★メール通知（有効）
SMTPサーバーアドレス：
192.168.0.12
SMTPポート番号：
25
ユーザー認証方式：
無効にする
差出人アドレス：
ー
POP3サーバーアドレス：
ー
POP3ポート番号
ー
SSL/TLS：
ー
ユーザー名：
ー
パスワード：
ー
通知メール件名：
srvfile3 Status
送信先メールアドレス：
sysop@fate-i.lo
定期報告送信時刻：
0時
★ログ
ログ情報転送
有効にする
syslogサーバーのIPアドレス
192.168.0.12
ログの種類
システムログ にのみチェックを入れる
ログへのリンクを共有に作成する
無効にする
ファイル操作ログのアーカイブ規則
管理単位：週
世代管理数：53
●スリープタイマー
変更なし
●電源管理（連動していません）
変更なし
●初期化
変更なし
●設定管理
変更なし
★アップデート
アップデート通知：無効
※通知を有効にしていると利用環境情報を送信されてしまう
自動アップデート：無効
●SSL
変更なし
●ステータス通知
変更なし
●起動認証
変更なし

## フェーズ2-1
AD連携設定
★ワークグループ/ドメイン
ネットワークの参加方法
Active Directoryドメイン
Active Directoryドメイン設定
ドメインコントローラー検索：192.168.0.10
ドメイン名(NetBIOS名)*：
ドメイン名(DNS名)*：
ドメインコントローラー名(コンピューター名)*：
管理者ユーザー名*：
管理者パスワード*：
WINSサーバーアドレス：
[レ]ドメインコントローラーをNTPサーバーとして設定する
上記の設定で保存を行うと、ADサーバと通信してADのグループとユーザーが登録される

## フェーズ2-2
アクセス制限設定
★共有フォルダに制限を設定する
旧ファイルサーバの運用時は共有フォルダ下のフォルダに対してもアクセス制限を設定していたが、
NASに関しては一番上のフォルダにのみアクセス制限をかける運用にする予定。
グループ所属ユーザ一覧
|  |  | 番号 | 共有フォルダ名 | アクセス許可 | 備考 | 番号 | グループ名 | 備考 | 番号 | ユーザ名 | 備考 |  | グループ名 | ユーザ名 | 備考 | グループ名 | ユーザ名 | 備考 | グループ名 | ユーザ名 | 備考 | グループ名 | ユーザ名 | 備考
|  |  | 1 | backuplog |  | バックアップログ用 | 1 | allowed rodc password replication group | ー | 1 | administrator | ADサーバadmin |  | staff | arai | 新井 | staff2 | anzai |  | exective | kawabata | 川端 | developer | dev
|  |  | 2 | info |  | NAS固有フォルダ | 2 | cert publishers | ー | 2 | anzai |  |  |  | fujita | 藤田 |  | dev | [5 empty] | (staff) | (グループ)
|  |  | 3 | manager |  | 次世代WGの人も入れる | 3 | doneable domain controllers | ー | 3 | arai | 新井 |  |  | fukushima | 福島Y |  | esaki | 江崎(ディーゴ)
|  |  | 4 | managerex |  | 役員3人用 | 4 | denied rodc password replication group | ー | 4 | carfare | 交通費システム |  |  | furuta | 古田 |  | iguchi |  | グループ名 | ユーザ名 | 備考
|  |  | 5 | personal |  | 各々のフォルダの運用どうするか | 5 | developer | developer | 5 | dev |  |  |  | inoue | 井上 |  | kikuchi |  | managerex | arai | 新井 | グループ名 | ユーザ名 | 備考
|  |  | 6 | projects |  |  | 6 | developer2 | developer2 | 6 | esaki | 江崎(ディーゴ) |  |  | isobe | 磯部 |  | konishi | 小西 ※staffに変更予定 |  | kawabata | 川端 | developer2 | dev
|  |  | 7 | share |  | （削除OK？） | 7 | developer3 | developer3 | 7 | fujita | 藤田 |  |  | izumi | 泉 |  | mori |  |  | sakaguchi | 阪口 |  | sano | 佐野(新潟)
|  |  | 8 | software |  |  | 8 | dnsadmins | ー | 8 | fukushima | 福島Y |  |  | kawabata | 川端 |  | nakamura | 中村(fizs) ※未登録 |  |  |  |  | (staff) | (グループ)
|  |  | 9 | source |  | git（新井さん管理） | 9 | dnsupdateproxy | ー | 9 | furuta | 古田 |  |  | kondo | 近藤 |  | opt
|  |  | 10 | staff |  |  | 10 | domain admins | ー | 10 | guest | ADサーバguest |  |  | konishi | 小西 |  | pen8 | Penguinビルド環境 | グループ名 | ユーザ名 | 備考
|  |  | 11 | staff2 |  |  | 11 | domain computers | ー | 11 | iguchi |  |  |  | m.fukushima | 福島M |  | sano | 佐野(新潟) | manager | arai | 新井 | グループ名 | ユーザ名 | 備考
|  |  | 12 | vmware |  |  | 12 | domain controllers | ー | 12 | inoue | 井上 |  |  | m.sano | 佐野M |  | (staff) | (グループ) |  | kawabata | 川端 | developer3 | anzai
[7 empty] | 13 | domain guests | ー | 13 | isobe | 磯部 |  |  | matsumura | 松村 |  | tanaka | 田中(fizs) |  | sakaguchi | 阪口 |  | esaki | 江崎(ディーゴ)
|  |  | 新規 | exective |  | 川端さん用のフォルダ | 14 | domain users | ー | 14 | izumi | 泉 |  |  | nasukawa | 名須川 |  | tobimatsu | 飛松(ディーゴ) |  | 藤田 |  |  | iguchi
[7 empty] | 15 | enterprise admins | ー | 15 | kawabata | 川端 |  |  | onitsuka | 鬼塚 |  | yamazaki | 山崎(ディーゴ) |  | 磯部 |  |  | kikuchi
|  |  |  | manager |  |  | 16 | enterprise read-only domain controllers | ー | 16 | kikuchi |  |  |  | sagae | 寒河江 |  |  |  |  | 古田 |  |  | mori
|  |  |  | managerex | の３つに関しては隠し属性をつける？ |  | 17 | exective | exective | 17 | kondo | 近藤 |  |  | saito | 斎藤 |  |  |  |  | 福島M |  |  | tanaka | 田中(fizs)
|  |  |  | exective |  |  | 18 | group policy creator owners | ー | 18 | konishi | 小西 |  |  | sakaguchi | 阪口 | [7 empty] | tobimatsu | 飛松(ディーゴ)
[7 empty] | 19 | manager | manager | 19 | krbtgt | [12 empty] | yamazaki | 山崎(ディーゴ)
[7 empty] | 20 | managerex | managerex | 20 | m.fukushima | 福島M
[7 empty] | 21 | protected users | ー | 21 | m.sano | 佐野M
[7 empty] | 22 | ras and ias servers | ー | 22 | matsumura | 松村
[7 empty] | 23 | read-onlydomain controllers | ー | 23 | mori
[7 empty] | 24 | schema admins | ー | 24 | nasukawa | 名須川
[7 empty] | 25 | staff | staff | 25 | onitsuka | 鬼塚
[7 empty] | 26 | staff2 | staff2 | 26 | opt
[7 empty] | 27 | winrmremotewmiusers__ | ー | 27 | pen8 | Penguinビルド環境
[10 empty] | 28 | sagae | 寒河江
[10 empty] | 29 | saito | 斎藤
[10 empty] | 30 | sakaguchi | 阪口
[10 empty] | 31 | sano | 佐野(新潟)
[10 empty] | 32 | tanaka | 田中(fizs)
[10 empty] | 33 | tobimatsu | 飛松(ディーゴ)
[10 empty] | 34 | yamazaki | 山崎(ディーゴ)

## フェーズ3
ADサーバの冗長化
ADサーバ2号機の設置に関しては、NASの件とは切り離して考えることとする
(1) 仮想マシン上にWindowsServer2012をインストール
(2) 購入したライセンスキーを入力
(3) ADサーバ構築サイトを参考にADのレプリケーション設定を行う
(4) 仮想イメージをEsxiのストレージに保存
(5) Esxi上で仮想イメージを起動する
※こちらの作業は業務に影響なく進められる？
※レプリケーションの瞬間だけ注意