## 概算見積
株式会社ブロッコリー様向け台本作成システム概算見積 | [5 empty] | 2019-05-13
| No | 項目 | 工数(人日) | 金額 | 内容 | 備考
| 1 | 設計 | 5 | 200000 | ・開発目的の理解及び既存システムの解析U(確認） ・システムの設計 ・DBテーブル定義の設計 | ・開発目的を正しく理解するために、ユーザーとのヒアリング及び既存システムの解析（確認）を行います。 ・システム設計及びDB設計を行います。
| 2 | 開発 | 10 | 400000 | 【台本取込】 ・Word取込機能 ・Text取込機能 【台本編集】 ・台本確認機能 ・台本編集機能 【台本出力】 ・Excel出力機能(PDFも必要？） 【マスタメンテナンス】 ・各種マスタ編集機能
| 3 | テスト | 5 | 200000 | ・結合テスト ・運用テスト | ・台本作成者により作成された台本を利用してテストを行います。
| 4 | リリース | 1 | 40000 | ・リリース作業 | ・リリース作業及び操作説明を行います。
| 5 | マニュアル作成 | 1 | 40000
6
7
8
|  |  | 22 | 880000
1) 本見積は、【台本管理システム】に要する工数の概算見積です。
2) システムの開発・テスト、使用方法についての説明の対応を含んでいます。
3) 本システムの動作環境は以下を想定しています。
OS ：Windows10
DB ：AccessDB（要相談）
開発言語：C#.NET

## スケジュール
2019-05-13
|  | 5月 |  |  |  | 6月 |  |  |  | 7月 |  |  |  | 8月 |  |  |  | 9月
No | 項目 | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W
1 | 設計
2 | 開発
3 | 運用テスト
4 | 本番運用開始 | bar: 8月 1W

## 開発目的
目的
1 | 社内で台本現行を作成する業務効率化のため、本システムの依頼を行う。現在、社内での台本は内製ツール（VB）を使用しているが、以下の懸念があるため新規での開発を検討している。
懸念
1 | 内製ツールは仕様書がなくまたマニュアルがないので、使用方法については過去に利用していた人に聞くしか方法がない。
→マニュアルは必須
2 | 社内の台本はゲームで使用するため、台本現行にはキャラクター項目のほかに、ボイスナンバーというゲーム内の章、キャラ別ルート、各キャラクター等のマスタ情報を紐づけたナンバリングを行っている。市販の台本作成ツールには汎用的な用途の項目が無いため、当社の仕様にあったツールが無い。
→スクラッチを希望
3 | 台本は納品時には台本の文章すべてを提出するのではなく、各キャラクターごとにソートしたものを納品する場合がある。現行の内製ツールではソートできる機能が無い為、エクセルで出力してから、不要な行を削除して納品している。
→台本内容編集機能は必須
4 | キャラクター名、台本タイトル等はマスタ管理されているがマスタ情報のキーとなるナンバリングが無い為、マスタ情報の並びが見づらくなっている。
→マスタ情報の再構築
5 | 内製ツールは元となる文書ファイル（Word、テキスト）を取込仕様になっているが、Woｒｄの場合バージョンが変わると取り込めないエラーが出る為、ソフトウェアのバージョンが変わると使えなくなる可能性がある。
→Word以外での取込を検討する必要あり
6 | 内製ツールはマスタ情報をSQLServerを利用してDBを管理している部分がある。SQLServer自体が社内の基幹システムで使用しているため、相乗りしてDBを構築している状態となっている。基幹システムで何かしらのトラブルがあった場合、本ツールも使用できなくなることが懸念。
→DBを新規設定