## 概算見積
旭シンクロテック様向け発注システム - 概算見積 |  |  |  |  | 2018-12-12
| No | 項目 | 金額 | 機能説明 | 作業項目概要
| 1 | 設計 | 120000 | 仕様の確認をし、仕様ドキュメントを作成する。 | ・システム概要の設計 ・システム詳細の設計
| 2 | 開発：発注システム | 640000 | Salesforceで発注システムを開発 | ・webページを実装しユーザーがオブジェクトに発注データを登録できるようにします。 ・下記の画面を実装します。 「資材選択①」画面 「資材選択②」画面 「資材選択③」画面 「画面選択④」画面 「資材一覧①」画面 「資材一覧②」画面 ※参考資料[第2・3回_要件定義書_調達ヘッダ・明細_v0.01.pptx]
| 4 | 単体テスト | 140000 | システムの単体テスト | ・開発したシステムのテストを行い、単体テスト仕様書兼結果報告書を作成します。
| 5 | その他 | 80000 | 納品ドキュメントの作成 | ・障害一覧ドキュメントの作成 ・品質結果報告
980000
1) 本見積は、【旭シンクロテック様向け発注システム】に要する工数の概算見積です。
2) システムの開発・テスト、使用方法についての説明の対応を含んでいます。

## 体制
フェイト・アイ株式会社
プロジェクトリーダー
藤田
開発リーダー
寒河江
開発メンバー
名須川
開発メンバー
ｘ

## スケジュール
2018-12-12
|  | 12月 |  |  |  | 1月 |  |  |  | 2月
No | 項目 | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W
1 | 設計
2 | 開発：発注システム
4 | 単体テスト
5 | その他 | [12 empty] | ※必要なときに都度作業が入ります

## 仕様確認
質問者記入項目 | [5 empty] | 回答者記入項目
項番 | 画面名 | 確認内容 | 記載日付 | 質問者 | ステータス | 回答・対応 | 回答者 | 回答日 | 備考
1 | 資材選択 | ヘッダー部分のメニューボタンの挙動はどうなりますか | 2018-12-11 | 寒河江 | 確認待ち
2 | 資材一覧① | 資材を選択して削除した際に資材選択④画面に飛ぶと ありますが、画面遷移時に表示されるデータは何になるのでしょうか。 | 2018-12-11 | 寒河江 | 確認待ち
3 | 資材一覧① | 項番3と若干被るのですが、複数の資材を削除したときの資材選択④画面には どのようなデータを表示するのでしょうか。 | 2018-12-11 | 寒河江 | 確認待ち
4 | 資材一覧 | 表示件数が100件までとなっていますが、カートにいれることができるのが100件という ことでしょうか。それとも表示する件数が最大で100件ということでしょうか。 | 2018-12-11 | 寒河江 | 確認待ち

## (参考)画面遷移
2018-12-12
ホーム画面
注文する
メニュー1
メニュー2
資材選択①画面
注文
注文入力中
資材選択②画面
検索ボタン
一覧商品選択
戻るボタン
選択済み資材一覧
資材選択③画面
一覧商品選択
戻るボタン
ヘッダー
メニューボタン
ヘッダー
メニューボタン
ヘッダー
メニューボタン
資材選択④画面
OKボタン
戻るボタン
ヘッダー
メニューボタン
資材一覧①画面
一括入力
削除ボタン
一覧商品選択
申請内容確認ボタン
削除ポップアップ
はいボタン
いいえボタン
一括入力ポップアップ
はいボタン
いいえボタン
ヘッダー
メニューボタン
資材一覧①画面
戻るボタン
承認申請ボタン
一括入力ポップアップ
はいボタン
いいえボタン
アプリ
webリンク
開発対象外

## (参考)機能
画面 | 機能 | 工数（人日） | 備考
ホーム画面 | ユーザー認証
画面デザイン
資材選択① | 工事番号選択 | 0.5
| 画面デザイン | 0.5
資材選択②. | 検索機能 | 3 | テキスト入力、音声入力
| マスタ検索 | 1
| 画面デザイン | 2
資材選択③ | マスタ検索 | 1
| 画面デザイン | 0.5
資材選択④ | 画面入力機能 | 1 | 入力チェック（資料に記載あり）
| 画面デザイン | 0.5
資材一覧① | 登録データ取得 | 1
| 削除機能 | 1
| 一括入力機能 | 1
| 画面デザイン | 1
資材一覧② | 登録データ取得 | 0.5
| 承認申請 | 1
| 画面デザイン | 0.5
| 計 | 16