## Slide 1: 旭シンクロテック 開発キックオフ
バーコードソリューション 「つながる君♪」で 業務がつながる 情報がつながる
MISは、 お客様企業の成長と成功をお手伝いさせていただく会社です
緑屋情報システム株式会社
星原 雅仁

## Slide 2: 目次
プロジェクト概要と方針
体制図
スケジュール・環境計画
開発工程の進め方
ドキュメント管理
成果物
課題・QA管理フロー
会議体

## Slide 3: プロジェクトの目的
環境
ヒト
システム
本社・取引先・協力会社・現場の連携
旭シンクロテック
取引先
協力会社
建設現場
現状業務フロー整理
新業務フローの検討
旭シンクロテックに関連する
企業を含めた全体の業務効率化
見積・受注
システム
CADシステム
発注・仕入
システム
在庫管理
システム
施工管理
システム
請求システム
アナログ作業/人海戦術での対応により業務効率化が図れていない点を、システム導入を
機に合理化を図る必要がある。
旭シンクロテックの現状と課題について
・業務の流れに対して情報が一気通貫になっているのが理想だが、情報が分断している。
・上記の情報が分断されている現状のままで業務効率化を検討することが出来ない。
・旭シンクロテック社内の業務効率化を図れば、取引先/協力会社の業務効率化にもつながる。
業務のやり方・情報の流れを
抜本的に見直し
最新テクノロジー・他社事例
の調査/模倣
キックオフ資料より

## Slide 4: プロジェクトのスコープ
キックオフ資料より

## Slide 5: プロジェクトのスコープ
調達
ヘッダ
調達情報全体を管理するデータベース。
見積依頼先や各種日付、ステータスを管理。
調達
明細
見積
回答
部材
マスタ
場所
マスタ
仕入画面
入出庫画面
ヘッダステータスにて注文全体を管理
・承認前・承認済・見積依頼中
・仕入先決定・注文済・全数納入済
・請求済 等・・・
取引先
取引先
責任者
仕入
履歴
在庫
管理
施主・仕入先等関連企業を管理
関連企業の担当者を管理。
各メール配信先となる。
施工現場のマスタ
※要件定義時不要と判断する可能性あり
GPS＋階数情報も付与した形で管理可能とする。
明細ステータスにて部材別ステータスを管理
・注文前・注文済・部分仕入・全数仕入
等・・・
仕入先
見積入力
調達明細に対して見積依頼を受けた仕入先は見積回答情報を入力する。
現場担当
スキャンした調達番号から注文済部材を検索し、検品処理＋入庫処理を行う。
使用した場合の出庫処理や入力ミスの修正などにて使用。
購買部門
OCRリーダーにて仕入先からの請求書を読み、支払予定金額とのチェックを行う。
請求書照合画面
ポイント①
御社と仕入先の情報共有
ポイント②
確実な検品と在庫管理
ポイント③
請求内容確認簡素化
キックオフ資料より

## Slide 6: プロジェクト概要と方針
次につなげる
今後お客さんの中ではStep4までIT投資が計画されているが、
Step1の評価次第となるため使い勝手のよいシステムを目指す。
ユーザー満足度の高さ
当たり前
品質
魅力的
品質
当たり前品質
魅力的品質
：機能がちゃんと動くこと
：操作性が良い、期待以上の恩恵

## Slide 7: 体制図
旭シンクロテック様
弊社
PM/PL
玉置様
プロジェクト実施責任者
新井
要件定義者
星原 新井
設計・開発リード
星原
事務局
福岡様 藤山様
購買
中島様 渡部様
施工現場
貝沼様
品質管理者
長谷部
設計・開発
植松・猪俣
設計・開発
(フェイトアイ)
藤田・寒河江・名須川
設計・開発
(ネプラ)奥山

## Slide 8: 全体スケジュール
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月
タスク
要件定義
要件
定義
設計
開発
テスト
概要・詳細
設計書作成
移行
本稼働
準備
設定・開発・単体テスト
結合・
総合テスト
受入
テスト
操作マニュアル
作成
ユーザ
トレーニング
●納品
本番稼働
●検収
←本稼働
フォロー→
移行データ作成
移行
リハーサル
本番
移行
要件定義フェーズ
設計開発フェーズ
弊社との契約●
マイルストーン
●仕様凍結
●SFDC契約
●機器購入
●本番稼働
弊社主担当
旭シンクロテック様主担当

## Slide 9: スケジュール・環境計画
7
12
3
10
17
24
1
14
21
28
開発
概要・基本設計
UI開発
ロジック開発
AST作業
MIS作業
開発環境（dev）
フェイトアイ作業
概要設計
UI開発
ロジック開発
データ移行
データ抽出
移行計画
作成
フォーマット
作成
トレーニング・UAT
トレーニング計画作成

## Slide 10: スケジュール・環境計画
4
2
4
11
18
25
3
11
18
25
AST作業
MIS作業
フェイトアイ作業
データ移行
データ抽出
トレーニング・UAT
マニュアル
作成
テスト
開発
単体テスト
開発環境（dev）
ロジック開発・単体テスト
結テ・総テ環境（STG）
結合テスト準備
結合テスト
総合テスト
総合テスト準備
トレーニング実施
★移行リハ①
★移行リハ②
UAT
UATコンディション作成
UAT・本番環境（PRD）

## Slide 11: 開発工程の進め方 ～レビューフロー～
※詳細設計書も同様
～設計書作成～
要件
定義者
設計
リーダ
設計者
要件
KT
実施
概要設計書
作成
内部Rv
概要設計書
内容確認
Rv
Rv結果
Rv結果NG
詳細設計書
作成へ
Rv結果OK
要件 定義書
要件 定義書
議事録
要件 定義書
要件定義者
への質問
内容チェック
＆
回答フォロー
確認／回答
QA票
QA票
QA票
概要設計書 一覧
概要 設計書
概要設計書 一覧
概要 設計書
内部Rｖ 記録書（概要）
要件 定義書
概要設計書 一覧
概要 設計書
Rｖ 記録書（概要）
凡例
要件実施者の成果物
概要設計者の成果物
詳細設計者の成果物
各リーダの成果物
プログラマーの成果物
ｲﾝﾌﾟｯﾄ
ｱｳﾄﾌﾟｯﾄ
同時に実施でもよい

## Slide 12: 開発工程の進め方 ～レビューフロー～
凡例
要件実施者の成果物
概要設計者の成果物
詳細設計者の成果物
各リーダの成果物
プログラマーの成果物
ｲﾝﾌﾟｯﾄ
ｱｳﾄﾌﾟｯﾄ
～単体テスト仕様書作成～
単体テスト 仕様書 作成
概要設計者
への質問
内容チェック
＆
回答フォロー
確認／回答
内部Rv
単体テスト 仕様書
レビュー
Rv結果
コーディング へ
Rv結果OK
Rv結果NG
QA票
QA票
QA票
概要 設計書
概要 設計書
詳細 設計書
単体テスト 仕様書
内部Rｖ記録書 （単体テスト仕様書）
概要 設計書
詳細 設計書
単体テスト 仕様書
Rｖ記録書 （単体テスト仕様書）
詳細 設計書
単体テスト 仕様書
要件
定義者
設計
リーダ
設計者
同時に実施でもよい

## Slide 13: 開発工程の進め方 ～テスト観点～
試験観点
試験方法
画面からの打検をメインとし、
打検しにくい部分に関してはSFDCテストクラスを用いて実施する
単体試験
結合試験
総合試験
画面UI入出力
画面イベント
入力パターン網羅
入力チェック(準正常)
数値境界確認
最大値検証
状態遷移
試験観点
I/Fパターン網羅
排他
連続操作
機能間結合
業務シナリオ
指標値
(参考)
項目数
120/ 1000Step
不具合数
8/ 1000Step
項目数
35/ 1000Step
不具合数
5/ 1000Step
項目数
12/ 1000Step
不具合数
0.5/ 1000Step

## Slide 14: ドキュメント管理
Bitbucketを用いてファイル共有を行う
ast-doc
10_プロジェクト管理
20_要件定義
30_設計・開発
40_テスト
50_トレーニング
60_移行
70_本稼働
90_送付資料
98_週報
用途
スケジュール、課題、QA等の更新
概要設計、詳細設計、単体テストの成果物格納
結合テスト、総合テストの成果物格納
トレーニング関連の成果物の格納
移行関連の成果物の格納
MIS/フェイト・アイ
要件定義書の格納
稼動準備の成果物の格納
ファイルの受け渡し用
MIS内部報告用の週報を格納
オーナー
MIS
MIS
MIS/フェイト・アイ
MIS/フェイト・アイ
MIS
MIS/フェイト・アイ
MIS/フェイト・アイ
MIS/フェイト・アイ
99_議事録
ASTとの議事録を格納
MIS

## Slide 15: 成果物
工程
成果物
単位
概要設計書
概要設計
機能単位
詳細設計書
詳細設計
機能単位
プログラム成果物(開発用Sandboxに構築)
単体試験項目書兼結果報告書
開発・単体試験
機能単位
結合試験項目書兼結果報告書
結合試験
観点単位
総合試験項目書兼結果報告書
総合試験
シナリオ単位
移行フォーマット
移行結果(データローダーのログ程度)
操作マニュアル
本番リリース手順
稼動準備
障害一覧
レビュー記録表
その他

## Slide 16: 課題・QA管理フロー
AST様
フェイト・アイ
MIS
星原
(新井)
課題/QA
発生
課題/QA表記載
課題表
QA表
回答確認
内容確認
回答可
回答不可
回答記載
課題表
QA表
変更表
記載
変更票
仕様変更要
仕様変更不要
設計書
変更
課題一覧、QA一覧、変更票はプロジェクト管理フォルダに格納
また、開発内部用とお客様用は別ファイルで管理
課題/QA表転記
課題表
QA表

## Slide 17: 会議体
会議体名
概要
対象者
日程
場所
プロイジェクト全体の進捗会議
進捗確認
課題確認
AST進捗MTG
AST様
MIS:星原、長谷部
毎週月曜
13:00～
AST様
会議室
開発の進捗確認
進捗確認
QA・課題・リスク確認
障害棚卸し
コーディング確認
開発進捗MTG
MIS:星原、植松
フェイト・アイ:
毎週
金曜
15:00～
Skype